**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2024 ГОД**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области от 30.09.2013 № 84а «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Широковского сельского поселения и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Широковского сельского поселения» (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2024 году на территории Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Энергосбережения и модернизации энергетического хозяйства администрации Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».

2.Муниципальная программа «Благоустройство и уличное освещение Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».

3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».

4.Муниципальная программа «Развитие культуры Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».

5.Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Широковском сельском поселении на 2020-2024 годы».

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2024 году были предусмотрены на реализацию 5 муниципальных программ из 6 утвержденных.

Фактически в 2024 году из средств бюджета Широковского сельского поселения профинансировано 5 муниципальных программ.

**Оценка эффективности программ**

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации   программ признана высокой (80% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2024 год представлена в Приложении 2.

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа** "Энергосбережения и модернизации энергетического хозяйства администрации Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области"

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 16.12.2021 № 100.

Исполнитель: администрация Широковского сельского поселения.

Цель программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Широковского сельского поселения.

Задачи программы:

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Широковском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Широковского сельского поселения на 2024 год было предусмотрено 18,0 тыс. рублей. По мероприятию экономия электрической энергии по замене ламп накаливания на 100%.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
|  | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждениями Широковского сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 16/16х100%=100

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 16,0/16,0х100%=100

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/100 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п =1 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая

**2.2. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области"**

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016 № 192.

Внесенные изменения: изменения вносились.

Исполнитель: администрация Широковского сельского поселения.

Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Широковского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для организации тушения пожаров на территории Широковского сельского поселения

- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Широковского сельского поселения на 2024 год предусмотрены денежные средства в размере 707,4 тысяч рублей.

В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:

- противопожарная опашка территории поселения 40 тыс. рублей;

- ремонт противопожарных пирсов 631,0 тыс. рублей;

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было. Средства использованы из местного бюджета -671,0 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план | факт | отклонение |
| 2024 год | |
| 1 | Противопожарная опашка населенных пунктов Широковского сельского поселения | км | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 х100 = 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 5/5х100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 100/100= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 15/15=1

2. СДп/пп = 100/100=1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2 =1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая

**2.3. Благоустройство и уличное освещение Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области**

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016г. № 189

Внесенные изменения: изменения вносились.

Исполнители: администрация Широковского сельского поселения;

Цель программы: -

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- привидение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства.

Задачи программы:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство и уличное освещение Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области» в 2024 году составил: план в сумме 1 647,7 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование целевого показателя**  **ц** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2024г.** | |
| 1. | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов систем электроснабжения | тыс. руб. | 879,7 | 595,2 | 0 |
| 2. | Обработка территории от борщевика "Сосновского" | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Благоустройство территории | тыс. руб. | 668,0 | 310,1 | 0,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =904,5/904,5 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.4.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Широковском сельском поселении на 2020-2024 годы».**

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 19.12.2019 № 108.

Внесенные изменения: изменения вносились.

Исполнители: администрация Широковского сельского поселения.

Цель программы:-оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачи программы:- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Широковского сельского поселения расходы на 2024 год были предусмотрены в сумме 1000 руб. Информация осуществлялась способом размещения в сети «Интернет» и на информационных стендах.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2024 г.** | |
| 1. | Информационное обеспечение МСП | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,3/0,3 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.5. Муниципальная программа «Развитие культуры Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».**

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016г. № 189

Внесенные изменения: изменения вносились.

Исполнители: администрация Широковского сельского поселения;

Цель программы: - сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального наследия культуры России, поддержка и развитие любительского художественного творчества, социально-культурной, спортивной активности населения, организации его досуга и отдыха, обеспечение библиотечного обслуживания населения. Широковского сельского поселения.

Задачи программы:

- формирование единого культурного и информационного пространства сельского поселения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселения;

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области»в 2024 году составил: план в сумме 5 511,7 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2024 г.** | |
| 1. | формирование единого культурного и информационного пространства сельского поселения. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселения. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 3/3 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =3/3 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 3/3= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1х100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.6. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области».**

Утверждена: постановлением администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016г. № 191

Внесенные изменения: изменения вносились.

Исполнители: администрация Широковского сельского поселения;

Цель программы: - совершенствование местного самоуправления, повышение качества управления органов местного самоуправления, обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления Широковского сельского поселения.

Задачи программы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области»в 2024 году составил: план в сумме 2 748,3 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2024г.** | |
| 1. | обеспечение деятельности органов местного самоуправления. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =1/1 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 3/3= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1х100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

Приложение №1

**СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,**

**ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование муниципальной программы**  **(в разрезе отраслей)** | **Нормативный правовой акт** |
| 1. | «Энергосбережения и модернизации энергетического хозяйства администрации  Широковского сельского поселения  Фурмановского района Ивановской области». | постановление администрации Широковского сельского поселения от 16.12.2021 № 100. |
| 2. | «Благоустройство и уличное освещение  Широковского сельского поселения  Фурмановского района Ивановской области». | постановление администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016г. № 189. |
| 3. | «Обеспечение безопасности граждан на территории Широковского сельского поселения  Фурмановского района Ивановской области». | постановление администрации Широковского сельского поселения от 22.11. 2016 № 192. |
| 4. | «Развитие культуры Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | постановление администрации Широковского сельского поселения от 22.11.2016г. № 190. |
| 5. | «Совершенствование местного самоуправления Широковского сельского поселения  Фурмановского района Ивановской области». | постановление администрации Широковского сельского  поселения от 22.11.2016г. № 191. |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Широковском сельском поселении на 2020-2024 годы». | постановление администрации Широковского сельского поселения от 19.12.2019 № 108. |

Приложение № 2

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Значение эффектив-ности (%) | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| 1 | «Энергосбережения и модернизации энергетического хозяйства администрации Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | 100 | высокая. |
| 2 | «Благоустройство и уличное освещение Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | 100 | высокая. |
| 3 | «Обеспечение безопасности граждан на территории Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | 100 | высокая. |
| 4 | «Развитие культуры Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | 100 | высокая. |
| 5 | «Совершенствование местного самоуправления Широковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области». | 100 | высокая. |
| 6 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Широковском сельском поселении на 2020-2024 годы». | 100 | высокая. |